## Definition
Definition Schadensklassen:
Schadensklasse | Finanzieller Schaden | Ausfall Kernprozesse | Reputationsschaden
Gering | < 5.000€ | Minimale Verzögerungen (>2h) | Vorfall ist nur intern bekannt. Keine Auswirkungen nach außen
Mittel | 5.000€ - 20.000€ | Verzögerungen bis einen Tag | Lokale Bekanntheit des Vorfalls
Hoch | 20.000€ - 50.000€ | Verzögerungen bis zu einer Woche | Regionale Bekanntheit des Vorfalls, möglicher Kundenverlust
Sehr hoch | > 50.000€ | Termine können nicht eingehalten werden | Nationale Bekanntheit des Vorfalls, sicherer Kundenverlust
Definition Eintrittswahrscheinlichkeit:
Eintrittswahrscheinlichkeit | Betrachtung Zukunft | Bisherige Erfahrungen
Gering | Vorfall frühestens in > 6 Jahren | Bisher noch nie / vor über 6 Jahren eingetreten
Mittel | Vorfall in 4 – 6 Jahren | Ist vor 4 - 6 Jahren eingetreten
Hoch | Vorfall in 1 – 3 Jahren | Ist vor 1 - 3 Jahren eingetreten
Sehr hoch | Vorfall in <1 Jahr | Ist im letzten Jahr eingetreten

## Risikoklassen
Risikomatrix
Eintritts­wahrschein­lichekeit | Sehr hoch (4) | 4 | 8 | 12 | 16
| Hoch (3) | 3 | 6 | 9 | 12
| Mittel (2) | 2 | 4 | 6 | 8
| Gering (1) | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Gering (1) | Mittel (2) | Hoch (3) | Sehr Hoch (4)
Schaden
Risikoklassen nach der Risikomatrix:
Geringe Risiken (< 4): Benötigen keine weiteren Maßnahmen.
Mittlere Risiken (4 – 8): Benötigen vorige Genehmigung durch übergeordnete Stelle.
Hohe Risiken (> 8): Benötigt Risikobehandlung und Genehmigung durch die Geschäftsleitung.

## Risikoanalyse
Risikoanalyse
Kenn-zeichen | Risikoeigner | Risiko Szenario | Beschreibung des Schadens | Ursache für das Eintreten | Schadensklasse | Eintrittswahr-scheinlichkeit | Risiko | Vorgehensweise
RI1.1 | Shiretec Inc. | Kunde erhält eine unpassende Empfehlung | Kunde beschwert sich und schädigt möglicherweise den Ruf | ShireEye stuft Alter/Emotion falsch ein | gering | hoch | 3 | Entschädigung anbieten und Modell nachtrainieren
RI2.1 | Shiretec Inc. | Kamera-Livestream wird missbraucht | Bilder der Kunden werden gestohlen | Schnittstellen sind unzureichend geschützt | sehr hoch | gering | 4 | Software patchen und Polizei zur Verfolgung einschalten
RI2.2 | Bank Security | Kamera nimmt nicht mehr auf | ShireEye fällt bis zu einer Woche aus | Hardware des ShireEye wurde beschädigt | hoch | gering | 3 | Hardware ersetzen und Täter anzeigen
RI3 | Bank Security | Elektronik liegt offen oder ist unzureichend isoliert | Kunde erhält einen Stromschlag bei der Bedienung | Hardware des ShireEye wurde beschädigt oder hat offene Stellen | hoch | gering | 3 | Hardware ersetzen und Täter anzeigen
RI1.2 | Shiretec Inc. | Empfehlungen werden missbraucht | Empfehlungen werden von Dritten verändert | Schnittstellen sind unzureichend geschützt | hoch | mittel | 6 | Software patchen
RI4 | Shiretec Inc. | Virus befällt das System | ShireEye fällt bis zu einer Woche aus | Schnittstellen sind unzureichend geschützt | mittel | mittel | 4 | System abkoppeln und ggfs. Neu aufspielen